**Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий**

**оказания услуг МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области в 2023году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки** | **Наименование недостатка** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **ФИО ответственного (исполнителя) мероприятия** | **Должность ответственного** | **Отметка о выполнении** |
| **I** | **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| **1.1.2** | Отсутствие на официальном сайте информации о деятельности организации, её содержанию и порядку размещения, установленным нормативными правовыми актами. | Размещение на официальном сайте школы информации о деятельности организации, размещение нормативных актов. | до 01.11.2023 г. | Ирмамбетова Д.К.  Недилько О.В. | Директор  Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| **II** | **Доступность образовательной деятельности для инвалидов»** | | | | | |
| **3.1.1** | Отсутствие:  - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  - наличия сменных кресел-колясок;  - наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Включить в дорожную карту оборудование доступа в здание ОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2024 год (организация выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов) | до 31.12.2024 г. | Торба О.И. | Заместитель директора по АХЧ | Включено в дорожную карту |
| **3.2.1** | Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации; | Работа с кадрами по организации переподготовки по направлению «Сурдопереводчик (тифлосурдопереводчика) » | до 31.12.2024 г. | Недилько О.В. | Заместитель директора по УВР | В стадии выполнения |

Директор

МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Ирмамбетова Д.К.